## 缺陷跟踪表
缺陷跟踪报告
项目名称：_________________________ |  | VisionVoyage-基于鱼眼相机与其他感知技术的自动驾驶仿真系统
序 | 时间 | 缺陷描述摘要 | 附件 | 测试员 | 测试经理 | 确定时间 | 程序经理 | 分配时间 | 程序员 | 更改时间 | 核准时间 | 状态
1 | 2024-07-01 | 用户每次登录都需要付费成为Plus |  | 徐梓航 | 徐梓航 | 10:00 | 郭宇航 | 9:27 | 徐梓航 | 10:39 | 11:10 | 完成
2 | 2024-07-02 | 用户信息没有进行加密处理 |  | 徐梓航 | 徐梓航 | 20:00 | 郭宇航 | 10:12 | 徐梓航 | 11:23 | 14:30 | 完成
3 | 2024-07-03 | 仿真自动驾驶时所有红绿灯都为绿色 |  | 徐梓航 | 徐梓航 | 16:00 | 郭宇航 | 9:48 | 徐梓航 | 10:41 | 11:38 | 完成
缺陷跟踪状态代码和含义
| 1 | 发现
| 2 | 确定
| 3 | 分配
| 4 | 打开
| 5 | 完成
| 6 | 核准
| 7 | 延迟
对于缺陷的描述信息，请在摘要中填写缺陷摘要信息，其他信息整理成文件通过附件的方式进行附加到该文件中

## 缺陷跟踪流程
缺陷跟踪指导流程
对于Bug描述信息应该包括：摘要、重建步骤、隔离信息；
识别信息：顺序的ID号、报告作者、报告归档日期。
一个好的描述信息还需要：
严重性等级，以评估在测试条件下，错误在系统中的绝对影响；
优先级，评估顾客实际使用中发生事件的可能性，或对目标顾客的后续影响；
环境：系统软、硬件配置，测试版本号；
附件，错误信息或屏幕截图。
提交之后，Bug为"发现"状态，项目经理决定：
是Bug，分配给相关开发人员修复，状态为"分配"；
不是Bug或其他原因，关闭，状态为"完成"，解决方式根据实际情况选择；
是Bug，但延迟到下一个版本修复，状态为"延迟"。
开发人员将Bug修复后，其状态改为"完成"，他们应发布到下一个测试版本中，测试人员测试所有"完成"的 Bug，没有问题应关闭（"完成"状态），未修复则要重新打开（"打开"状态）。
对于用户提交的Bug，增加"确认"的状态，表示经测试Bug确实存在。
对其他变更（如需求改变或新增），以上流程同样适用，但可能需要多次分配，如需求变更，则需要更新设计文档，然后进行代码修改。
缺陷跟踪最好还有以下功能：
根本原因分析，这需开发人员的帮助；
系统生成关闭日期，可选择或输入问题是如何解决的；
系统自动跟踪记录缺陷历史，可输入注释；
方便的查询功能；
可定制的报表，缺陷趋势图表；
程序员完成程序
修改并登记时间
程序经理分配任
务并登记时间
测试经理确认并
登记时间
测试员发现缺陷
并登记
测试员
/
测试经
理检测是否修改
完成
？
是
否