## 版权说明
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 1周的Sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | 65 | 55 | 45 | 35 | 0 | 预计
[6 empty] | 99 | 40 | 10 | 2 | 0 | 实际
1 | 作为一个用户，我希望能够使用手机号登录 | 30 | [8 empty] | 空格中的数字代表那一天还要做这个任务的时长
2 |  |  | 申请支付宝商户认证 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4代表第一天刚开始还没做这4小时的工作，第二天的这行的格子变成0就是第一天把这4小时做了，第二天就不需要再花时间就是0了
3 |  |  | 使用Alipay开源库python-alipay-sdk进行充值操作 | 1 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 绑定支付宝手机账号 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 用户信息使用cryptopp库进行AES加密 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
6 |  |  | 测试和优化 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 作为一个用户，我希望平台的功能分布清晰，页面跳转明了，以了解平台的功能； | 30
19 |  |  | 安装了解PySide6框架 | 1 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0
20 |  |  | 编写页面跳转逻辑 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0
21 |  |  | 测试和优化 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0
32 | 作为一个用户，我希望可以快捷的联系售后服务 | 10
33 |  |  | 使用webbrowser库进行链接跳转 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 使用"mailto:"hyperlink直接跳转至公司邮箱 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | 测试和优化 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 作为一个用户，我希望可以快捷打开存放已处理的图像文件夹 | 10
50 |  |  | 使用sys.platform进行系统架构判定 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | 对Linux、Windows、MacOS进行分类处理 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | 测试和优化 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 作为一个用户，我希望可以打印日志 | 30
54 |  |  | 安装pdftk进行pdf文件打印 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0
|  |  | 安装libharu库txt文件转pdf操作 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0
|  |  | 打印前将txt文件使用脚本转为pdf | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0
| 作为一个用户，我希望平台的布局清晰，设计美观，使用起来用户体验良好； | 5
|  |  | 进行样式和结构的调整 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 整体测试和优化 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C1: 作者: 示例团队的速率为80个故事点
Note on E1: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on G3: 作者: Sprint承诺完成600h工作量