## Risks
风险分析
| 风险陈述 |  | （0-100%） | （1-10）
# | 情况 | 后果 | 可能性 | 影响 | 曝光量 | 缓解 | 解决方案 | 触发器 | 责任人
1 | 小组成员可能在处理数据集的过程中损坏了环境 | 该成员要重配环境，浪费大量时间，大概一天 | 80% | 9 | 7.2 | 在该成员修复电脑时，让他做一些其他可以做的事（例如，通过手机学习技术） | 在处理数据集时申请服务器 | 项目开始时 | 项目经理
2 | 小组成员之间无法面对面交流，只能远程协作 | 会降低小组合作效率，影响项目进展 | 100% | 3 | 3 | 成员有什么需求直接在群里提出来，不懂的及时和其他成员讨论 | 每天早上开一次晨会，每天晚上开一次总结会 | 项目开始时 | 项目经理
3 | 小组成员可能电脑突然损坏硬盘数据丢失 | 该小组成员之前的工作统统没了 | 30% | 10 | 3 | 让该成员尽快重新做一遍 | 让所有成员每次写了一部分代码或者整理了一部分数据集时应及时上传到远程仓库，避免项目进度丢失 | 项目开始时 | 项目经理
4 | 无法建出合适的神经网络模型，也无法在网络上找到可用的神经网络模型 | 项目被延期甚至搁浅 | 30% | 10 | 3 | 开会讨论 | 在项目刚启动时，便分配任务让组员去寻找合适的模型，同时也让组员在早期就试着去自己搭建模型 | 项目开始时 | 技术经理
5 | 产品经理未能及时整理好项目需求 | 项目进度延迟，小组成员所写代码与项目需求不符 | 20% | 8 | 1.6 | 在项目开始前先达成项目范围和阶段设定的一致共识 | 敦促产品经理尽快整理好项目需求 | 项目开始时 | 产品经理
6 | GUI界面比较简陋或者非常难操作 | 用户觉得软件太难看或者太难用，关闭了软件 | 10% | 10 | 1 | 优化GUI界面，优化GUI操作 | 给技术人员足够的时间去编写代码 | 项目开始时 | 产品经理
7 | 合并代码时由于各位成员版本不一致，出大问题 | 严重影响代码合并进度，还有可能导致无法合并，甚至需要把代码打回重写 | 70% | 10 | 7 | 喊所有成员出来协商版本，尽快确定环境 | 从这次之后的开发全部统一版本 | 项目开始时 | 项目经理
8 | 由于项目任务太重，未能完成任务 | 影响最终的产品发布 | 10% | 10 | 1 | 发布时只展示那些已完成的功能 | 大家加快进度 | 项目开始时 | 项目经理
9 | 产品经理没有足够时间准备产品发布 | 影响最终的产品发布 | 10% | 10 | 1 | 所有人都来给产品经理帮忙 | 给产品经理足够的时间来准备，同时小组所有人给产品经理出谋划策 | 项目开始时 | 项目经理

## Disclaimer
Ó 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.
The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication.
This document is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS DOCUMENT.