## 版权说明
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时）
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | 135 | 110 | 95 | 70 | 0 | 预计
[6 empty] | 135 | 105 | 90 | 75 | 0 | 实际
1 | 作为一个用户，我希望能够在我自己的系统调用街道场景语义分割的API，以使用API的相关功能 | 50 | [8 empty] | 空格中的数字代表那一天还要做这个任务的时长
2 |  |  | 下载Cityscapes和WoodScape数据集 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8代表第一天刚开始还没做这8小时的工作，第二天的这行的格子变成0就是第一天把这8小时做了，第二天就不需要再花时间就是0了
3 |  |  | 模型编写 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 模型训练 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 模型检验 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 模型调参 | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0
7 | 作为一个用户，我希望能够将普通图像转为鱼眼图像 | 50
8 |  |  | 安装Eigen3库进行矩阵运算 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 安装OpenCV进行图像处理 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 设计投影变换算法 | 1 | 30 | 30 | 24 | 17 | 0 | 0
11 | 作为一个用户，我希望能够在平台上仿真驾驶车辆 | 100
12 |  |  | 使用UE4提供的PythonAPI进行连接服务器 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 使用pygame实现仿真环境下的代码逻辑 | 1 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
14 |  |  | 测试地图BUG | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
15 | 作为一个用户，我希望能够在平台上测试自动驾驶算法 | 100
16 |  |  | 使用UE4提供的PythonAPI进行连接服务器 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 使用pygame实现仿真环境下的代码逻辑 | 1 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
18 |  |  | 测试地图BUG | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
19 | 作为一个用户，我希望能够在平台上拍摄仿真鱼眼语义分割数据集 | 100
20 |  |  | 使用UE4提供的PythonAPI进行连接服务器 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 使用pygame实现仿真环境下的代码逻辑 | 1 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
22 |  |  | 测试地图BUG | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
23 | 作为一个用户，我希望能够在平台上体验不同的传感器并保存图像/点云数据 | 100
24 |  |  | 使用UE4提供的PythonAPI进行连接服务器 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 使用pygame实现仿真环境下的代码逻辑 | 1 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0
26 |  |  | 测试地图BUG | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
27 | 作为一个用户，我希望能够在平台上将拍摄的鱼眼语义分割数据集的原始图像转为肉眼容易辨识的调色板图像 | 50
28 |  |  | 安装OpenCV进行图像处理 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 使用Vec3b和cvtColor进行运算像素值 | 1 | 48 | 48 | 34 | 17 | 0 | 0
30 | 作为一个用户，我不希望需要购买多次VIP | 50
31 |  |  | 申请支付宝商户认证 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | 使用Alipay开源库python-alipay-sdk进行充值操作 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 绑定支付宝手机账号 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 用户信息使用cryptopp库进行AES加密 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | 登录时判定是否已经购买 | 1 | 24 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0
Note on C1: 作者: 示例团队的速率为80个故事点
Note on E1: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on G3: 作者: Sprint承诺完成600h工作量